泰州学院标志性教学成果培育项目管理办法

(讨论稿)

第一章 总 则

第一条 为深化教育教学改革，充分发挥广大教师教学教研的积极性和创造性，产出高水平、有影响力的标志性教学成果，切实提高我校本科教学质量与水平，现制定我校标志性教学成果培育项目管理办法。

第二条 标志性教学成果培育坚持“以立项促教改，以教改促实践，以实践促成果，以标志性成果促办学质量与水平的提高”的原则，聚焦提高学校核心竞争力，通过对本科教学质量与教学改革工程项目的重点培育，力争取得高水平的省级、国家级教学成果，使我校教学成果的水平跃上新的台阶，扩大其成果的推广与应用。

第三条 标志性教学成果培育以项目方式进行管理，有望获得省级或国家级教学成果者，可申报标志性教学成果培育项目立项。

第四条  标志性教学成果培育项目包括教学成果奖、品牌与特色专业、五大“金课”、教学名师、教学团队、教学比赛、学生竞赛、规划教材、教学改革项目、人才培养模式创新实验项目、创新人才培养基地、创新实验与实习基地等项目。

第二章 管理职责

第五条 学校教学指导委员会负责建设项目的审核和检查验收。教务处负责建设项目的申报和日常管理，主要履行以下职责：

1.统筹标志性教学成果培育项目建设计划；

2.制订和发布标志性教学成果培育项目指南;

3.组织标志性教学成果培育项目评审，提出立项方案;

4.组织标志性教学成果培育项目的中期检查和结题验收。

第六条 标志性教学成果培育项目承担单位(以下简称项目单位)主要履行以下职责：

1.编制和审核项目申报材料，并对其真实性负责，承担立项后的监督管理任务和信誉保证;

2.向学校报送本单位项目阶段进展报告，接受学校对项目实施过程和结果的监控和检查。

第七条 标志性教学成果培育项目实行项目主持人负责制。项目主持人的职责是：

1.依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划;

2.组织项目建设工作，把握项目的总体水平和项目计划实施进度;

3.按规定合理安排项目经费;

4.完成项目建设成果报告。

第八条 标志性教学成果培育项目内容、进度安排、项目主持人以及项目成员不得随意调整。如确需调整的，需提交变更申请并报学校批准。

第三章 申报条件

第九条 标志性教学成果培育项目申报条件：

1.具有较好的前期教学改革或研究基础，有一定数量校级以上项目立项和支撑，并依托该项目已开展相关教改研究与实践；或者契合学校近年一直推进的重点工作，经建设和培育可产生较高水平教学成果的项目。

2.项目负责人具有较强的组织管理能力，曾组织完成校级及其以上教学改革项目研究。项目主要完成人必须是直接参与成果的方案设计、论证、研究和实施全过程，并做出主要贡献，且不超过5人（项目一般成员不超过10人）。

3.学校鼓励具有系统性、综合性、探索性、创新性和协作性的项目申报，对个人独立开展的项目一般不作为培育对象。

第四章 建设经费

第十条 标志性教学成果培育项目由学校安排专项经费重点建设，主要项目建设经费参见下表(其他立项项目参照执行)。标志性教学成果培育项目奖励参照《《泰州学院教学工作奖励暂行办法》（泰院发〔2018〕14号）执行。

| 序号 | 项目名称 | 建设周期 | 资助额度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学成果奖 | 4年 | 10万元/年 |
| 2 | 品牌专业 | 4年 | 10万元/年 |
| 3 | 特色专业 | 4年 | 8万元/年 |
| 4 | 实验教学示范中心 | 3年 | 10万元/年 |
| 5 | 人才培养模式改革 | 4年 | 5万元/年 |
| 6 | 优秀教学团队 | 3年 | 3万元/年 |
| 7 | 在线开放课程建设 | 2年 | 6万元/门 |
| 8 | 重点建设教材 | 2年 | 5万元/部 |
| 9 | 教学改革与研究课题 | 2年 | 2万元/项 |

第五章 经费管理

第十一条 项目负责人必须制定科学的经费使用方案，建设经费主要作为项目研究、实践、教学成果申报等费用，每个项目提留5%项目经费用于项目立项评审、年度检查、结题验收等相关费用。

第十二条 标志性教学成果培育项目经费项目经费采用一次批准总金额、分阶段拨付的办法。学校每年末组织专家对项目进行年度检查，通过检查的项目即可拨付下一年度建设经费，反之，则暂停拨付，直到项目组制定出切实可行的整改方案后，方可拨付下一年度建设经费。报销办法为：

1.项目立项后可报销项目总经费的40%;

2.项目通过中期检查后可报销项目总经费的40%;

3.项目通过结题验收可报销项目总经费剩余的20%，项目结题18个月后终止经费的使用。

项目建设经费根据经费开支范围按照分时段报销比例进行报销，项目奖励经费可一次性报销。二级学院负责人负责审查项目经费使用的合理性，项目主持人负责经费使用的预算、报销和决算，并自觉接受相关单位的监督和检查。

第十三条 已获批项目在计划期限内中止、撤销或无故逾期未完成任务者，将冻结其全部经费，同时办理退款手续。项目主持人在三年内不得申报同类项目。凡由该项目经费所购置的材料、设备及有关资料均需上交学校。

第六章 检查和验收

第十四条 学校根据项目建设计划组织学校教学指导委员会对标志性教学成果培育项目情况进行检查和验收。

第十五条 检查的主要内容是：

1.项目进展情况;

2.项目建设中的主要问题和改进措施;

3.项目经费的使用情况。

第十六条 有下列情形之一的，学校教学指导委员会将视其情节轻重给予警告、终止或撤销项目等处理。

1.申报、建设材料弄虚作假、违背学术道德;

2.项目执行不力，未开展实质性建设工作;

3.未按要求上报项目有关情况，无故不接受学校对项目实施情况的检查、监督与审计;

4.项目经费的使用不符合学校有关制度和规定，或有其它违反项目管理办法的行为。

第十七条 验收采用项目单位报送项目建设结题报告，项目主持人进行结题汇报和答辩的形式。验收的主要内容是：

1.建设目标和任务的实现情况;

2.取得的标志性成果以及经验分析;

3.项目管理情况;

4.项目经费使用情况。

第十八条 验收结束后，由学校教学指导委员会出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，取消其标志性教学成果培育项目的资格并按有关规定处理，项目主持人三两年内不得申报同类型项目。

第七章 附 则

第十九条 本办法中经费管理与《泰州学院本科教学质量与教学改革工程项目实施暂行办法》（泰院发〔2018〕14号）文中规定相重复的以本办法为准。

第二十条 本办法自颁布之日起执行，由学校教务处负责解释。